بسمه‌تعالي

فعاليت‌هاي پيش‏بيني شده براي نرم‏افزار سايت مؤسسه فرهنگي هنري طلايه‌داران نورآفاق

 زمان پروژه:	180 روز	(تقريباً 25 هفته = شش ماه)

 مرحله اول:	36 روز	(تقريباً 5 هفته = تقريباً يك ماه)

 مرحله دوم:	126 روز	(18 هفته = تقريباً چهار ماه)

 بخش اول مرحله دوم:	66 روز	(تقريباً 9 هفته = تقريباً دو ماه)

 بخش دوم مرحله دوم:	60 روز	(تقريباً 8 هفته = دو ماه)

(دليل دو بخش كردن برنامه‏نويسي اين است كه بتوان تا قبل از اردوي راهيان نور چيزي تهيه كرد!)

 مرحله سوّم:	18 روز	(تقريباً دو هفته)

 آغاز پروژه:	7 آذر 87

 پايان پروژه:	7 خرداد 88

 پايان مرحله اول:	13 دي 87

 پايان مرحله دوم:	19 ارديبهشت 88

 پايان بخش اول مرحله دوم:	19 اسفند 87

 پايان بخش دوم مرحله دوم:	19 ارديبهشت 88

 پايان مرحله سوم:	7 خرداد 88

- پرداخت اول (25%)	-/4،250،000 تومان

- تحليل و طراحي سيستم

- طراحي ساختار بانك اطلاعات

- ارائه به كارفرما (20%)

  - اعلام نظر كارفرما (يك هفته)

  - پرداخت دوم (25%)	-/4،250،000 تومان

- بخش اول برنامه‏نويسي

  - توابع اصلي

  - اتصال مستقل به بانك

  - قالب‌ها

  - نمايش زبان

  - مديريت خطا

  - ابلاغ پيام

  - اضافه بخش و مديريت آن

  - نمايه درختي

  - مديريت كاربران

  - دايناميك صفحه اول

  - اطلاعات مديريتي

- ارائه 9 گزارش هفتگي

- طراحي گرافيكي

- اجراي قالب با تلفيق گرافيك

- اجاره سرور مستقل براي ميزباني

- نصب بر روي سرور

- بخش دوم برنامه‏نويسي

  - اضافه زبان

  - نظرگذاري

  - نظرسنجي ستاره‌اي

  - علاقه‌مندي

  - توليد فرم و فرآيند‏سازي

  - جستجو

  - خبررسان

  - رأي‏گيري

  - گزارش‌گيري‌هاي ماتريسي

- ارائه 9 گزارش هفتگي

- اجراي قالب با تلفيق گرافيك

- ارائه به كارفرما (70%)

  - اعلام نظر كارفرما (يك هفته)

  - پرداخت سوّم (25%)	-/4،250،000 تومان

- اصلاح گرافيك

- رفع نقص

- تنظيم و تدوين مستندات مستقل

- مرور و نهايي‏سازي مستندات درون سورس

- تنظيمات نهايي

- نصب بر روي سرور

- تنظيم پيش‏نويس قرارداد پشتيباني

- تحويل به كارفرما (10%)

  - پرداخت نهايي (25%)	-/4،250،000 تومان

- تسويه پروژه	-/17،000،000 تومان

- امضاي قرارداد پشتيباني (يك سال)

- آموزش يك اپراتور فني (يك هفته)