بسمه‌تعالي

فعاليت‌هاي پيش‏بيني شده براي نرم‏افزار سايت مؤسسه فرهنگي هنري طلايه‌داران نورآفاق

|  | عنوان فعاليت | مدت به روز | زمان انجام فعاليت |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | وابستگي |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 |  | 13 |  | 14 | 15 |  | 16 |  | 17 | 18 |  | 19 |  | 20 | 21 |  | 22 |  | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |  |
| 1 | تحليل و طراحي سيستم | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | طراحي ساختار بانك اطلاعات | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FS1 |
| 3 | اعلام نظر كارفرما | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FS2 |
| 4 | بخش اول برنامه‏نويسي | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FS3 |
| 5 | طراحي گرافيكي | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FF4 |
| 6 | اجراي قالب با تلفيق گرافيك | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FS4,FS5 |
| 7 | اجاره سرور مستقل براي ميزباني | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SF8 |
| 8 | نصب بر روي سرور | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FS6 |
| 9 | بخش دوم برنامه‏نويسي | 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FS6 |
| 10 | اجراي قالب با تلفيق گرافيك | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FS9 |
| 11 | اعلام نظر كارفرما | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FS10 |
| 12 | اصلاح گرافيك | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FS11 |
| 13 | رفع نقص | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FS11 |
| 14 | تنظيم و تدوين مستندات مستقل | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FS13 |
| 15 | مرور و نهايي‏سازي مستندات درون سورس | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FS13 |
| 16 | تنظيمات نهايي | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FS13 |
| 17 | نصب بر روي سرور | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FS16 |
| 18 | تنظيم پيش‏نويس قرارداد پشتيباني | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FF17 |

آغاز	پايان مرحله اول	پايان بخش اول از مرحله دوم	پايان مرحله دوم	پايان

زمان‌هاي پرداخت مالي	پروژه	آغاز مرحله دوم	آغاز بخش دوم از مرحله دوم	آغاز مرحله سوّم	پروژه









