آغاز فرايند توليد فصلنامه

کتاب‏هاي اماني

اداره ارشاد قم

خانه‏‏کتاب تهران

تعاوني ناشران قم

شناسايي و تهيّه منابع

خروج از سيستم و بازگشت به مبدأ

جمع‏آوري و تفکيک اجمالي کتب همراه با الصاق فرم

کتاب‏هاي تکراري

# مشابه

# خير

# دبيرخانه تحقيقات؛

# غيرتکراري؟

مأخذشناسي غير بنيادي

دستور کپي به رکورد جديد

# بله

# کتاب‏هاي مرجوعي

# خير

# کميته‏ي انتخاب؛

# اسلامي؟

بانک اطلاعات

# بله

کتابخانه

ليست‏برداري

الصاق بارکد

مأخذشناسي

( فيش‏نگاري )

کاربرگ  فيش

کنتـرل

تصويربرداري از جلد کتاب

مستندسازي اعلام

دبيرخانه تحقيقات

( کدگذاري، هماهنگي، رفع اشکال از فيش‏ها )

ورود اطلاعات

ويرايش نهايي فيش

چکيده نويسي

کاربرگ  چکيده

کنتـرل

مرجوعي

ويراستار

دبيرخانه تحقيقات

( کدگذاري و هماهنگي )

ورود اطلاعات

نمايه‏سازي

ويرايش نهايي چکيده

پس از پايان فصل جاري

کنترل فني نمايه

الحاق مقالات تهيّه شده توسّط هيئت تحريريّه

ساخت بانک اصلي فصلنامه

صفحه‏آرائي اجمالي

پرينت اول

بدنه و هفت فهرست‏واره

# نهايي‏سازي اطلاعات

نمايه‏سازي

مأخذشناسي

چکيده‏نويسي

مستند اعلام

مستند ناشران

ساخت دوباره‏ي بانک اصلي

فهرست، مقالات، بدنه و هفت فهرست‏واره

پرينت دوم

اعلام عدم نياز به کتاب

جهت بازگشت به مبدأ

صفحه‏آرائي نهايي و طرح روي جلد

چــــاپ

نهايي‏سازي سردبير

تأييد نهايي سردبير

پرينت نهايي

جدول فعاليت‏ها بر اساس فلوچارت خط توليد فصلنامه پـارسـا

| رديف | فعاليت | رابطه | تأخير | زمان | هزينه |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | جمع‏آوري و آماده‏سازي کتب |  |  |  |  |
| 1-1 | تأمين منبع کتب |  |  |  |  |
| 1-1-1 | ارشاد تهران |  |  | 90 | 300،000 |
| 1-1-2 | تعاوني ناشران |  |  | 90 | 20،000 |
| 1-1-3 | ارشاد قم |  |  | 90 | 20،000 |
| 1-1-4 | کتاب‏هاي اماني |  |  | 90 | 20،000 |
| 1-2 | تفکيک اجمالي و الصاق فرم | 1-1SS | 7 | 90 | 100،000 |
| 1-3 | چک‏کردن تکراري بودن توسط دبيرخانه | 1-2SS | 1 | 90 | 300،000 |
| 1-4 | چک‏کردن اسلامي بودن توسط کميته انتخاب |  |  |  |  |
| 1-4-1 | چک‏کردن توسط دبير کميته انتخاب | 1-3SS | 1 | 90 | 400،000 |
| 1-4-2 | جلسات کارشناسي اعضاي کميته انتخاب | 1-4-1SS | 1 | 90 | 1،000،000 |
| 1-5 | ثبت کتاب‏ها |  |  |  |  |
| 1-5-1 | الصاق بارکد | 1-4-2SS | 3 | 90 | 160،000 |
| 1-5-2 | ليست برداري | 1-5-1SS | 0 | 90 | 60،000 |
| 1-6 | نگهداري کتاب | 1-1SS | 0 | 150 | 1،000،000 |
| 1-7 | عودت کتاب | 7-2SS | 0 | 10 | 100،000 |
| 1-8 | حمل و نقل داخلي کتب | 1-5-2SS | 0 | 150 | 500،000 |
| 2 | مأخذشناسي |  |  |  |  |
| 2-1 | فيش‏نگاري | 1-5-2SS | 2 | 90 | 600،000 |
| 2-2 | کنترل صددرصد فيش با کتاب | 2-1SS | 3 | 90 | 250،000 |
| 2-3 | تصويربرداري از جلد کتاب | 2-1SS | 3 | 90 | 100،000 |
| 2-4 | کدگذاري توسط دبيرخانه | 2-2SS | 2 | 90 | 320،000 |
| 2-5 | نظارت بر مأخذشناسي | 2-1SS | 0 | 90 | 50،000 |
| 2-6 | ورود اطلاعات |  |  |  |  |
| 2-6-1 | تايپ | 2-4SS | 1 | 90 | 125،000 |
| 2-6-2 | تصحيح | 2-6-1SS | 3 | 90 | 125،000 |
| 2-7 | مستندسازي |  |  |  |  |
| 2-7-1 | پديدآورنده | 2-6-2SS | 7 | 90 | 350،000 |
| 2-7-2 | ناشر | 2-6-2SS | 7 | 90 | 100،000 |
| 2-8 | ويرايش نهايي مأخذشناسي | 2-6-2SS | 7 | 90 | 350،000 |
| 3 | چکيده‏نويسي |  |  |  |  |
| 3-2 | چکيده‏نويسي | 2-8SS | 3 | 90 | 1،375،000 |
| 3-3 | کنترل صددرصد چکيده با کتاب | 3-2SS | 5 | 90 | 412،500 |
| 3-4 | ويرايش توسط ويراستار | 3-3SS | 2 | 90 | 300،000 |
| 3-5 | کدگذاري توسط دبيرخانه و کنترل کد مأخذشناسي | 3-4SS | 2 | 90 | 320،000 |
| 3-6 | نظارت بر چکيده‏نويسي | 3-2SS | 0 | 90 | 132،000 |
| 3-7 | ورود اطلاعات |  |  |  |  |
| 3-7-1 | تايپ | 3-5SS | 1 | 90 | 150،000 |
| 3-7-2 | تصحيح | 3-7-1SS | 0 | 90 | 150،000 |
| 3-8 | ويرايش نهايي چکيده | 3-7-2SS | 4 | 90 | 112،500 |
| 4 | نمايه‏سازي |  |  |  |  |
| 4-1 | بررسي چکيده يا منبع و نمايه زدن | 3-7-2SS | 4 | 90 | 500،000 |
| 4-2 | نظارت بر نمايه‏زني | 4-1SS | 0 | 90 | 30،000 |
| 5 | نهايي‏سازي; پس از پايان فصل و پايان ورود کتاب ـ100 روزـ آغاز مي‏شود. |
| 5-1 | کنترل فني نمايه |  |  |  |  |
| 5-1-1 | چک‏کردن تمام فيش‏هاي نمايه‏خورده |  |  | 4/1 | 12،500 |
| 5-1-2 | چک‏کردن يک و فقط يک نمايه‏ي اهم داشتن هر فيش |  |  | 4/1 | 12،500 |
| 5-1-3 | ساختن index word ها |  |  | 4/1 | 12،500 |
| 5-1-4 | پرکردن رتبه‏ها |  |  | 4/1 | 12،500 |
| 5-2 | الفبايي کردن فهرست‏واره‏ي نمايه‏ها | 5-1FS | 0 | 2 | 100،000 |
| 5-3 | بررسي مأخذشناسي | 6-2-1FS | 0 | 10 | 510،000 |
| 5-4 | بررسي مستند پديدآورندگان | 6-2-1FS | 0 | 10 | 510،000 |
| 5-5 | بررسي چکيده‏ها | 6-2-1FS | 0 | 10 | 510،000 |
| 5-6 | بررسي نمايه‏ها | 6-2-1FS | 0 | 10 | 510،000 |
| 5-7 | بررسي مستند ناشران | 6-2-1FS | 0 | 10 | 510،000 |
| 6 | آماده‏سازي براي چاپ |  |  |  |  |
| 6-1 | ساخت بانک |  |  |  |  |
| 6-1-1 | بانک اصلي | 5-1FS | 0 | 1 | 50،000 |
| 6-1-2 | ساخت مجدد بانک | 5-2FS 5-3FS 5-4FS 5-5FS 5-6FS 5-7FS | 0 | 1 | 50،000 |
| 6-2 | صفحه‏آرائي |  |  |  |  |
| 6-2-1 | اجمالي | 6-1-1FS | 0 | 1 | 40،000 |
| 6-2-2 | نهايي | 7-2FS | 0 | 3 | 120،000 |
| 7 | حوزه‏ي سردبيري |  |  |  |  |
| 7-1 | اشکال‏يابي | 6-1-2FS | 0 | 3 | 200،000 |
| 7-2 | نهايي‏سازي سردبير | 7-1SS | 3 | 3 | 300،000 |
| 8 | عمليات چاپ |  |  |  |  |
| 8-1 | کنترل صفحه‏بندي و تسلسل مدخل‏ها و فرم‏بندي صفحات | 6-2-2FS | 0 | 2 | 100،000 |
| 8-2 | طراحي جلد |  |  | 7 | 300،000 |
| 8-3 | ارسال به ليتوگرافي | 8-1FS | 0 | 3 | 50،000 |
| 8-4 | ارسال به چاپخانه | 8-3FS | 0 | 4 | 50،000 |
| 8-5 | ارسال به صحّافي | 8-4FS | 0 | 3 | 50،000 |
| 8-6 | دريافت محصول و تحويل به انبار | 8-5FS | 0 | 1 | 50،000 |
| جمـــع تـأخـير، زمــان و هـزينـه‏هــا |  |  |  |  |  |

| هزينه‏هاي ثابت | 10،000،000 |
| --- | --- |

زمان‏هاي فوق بر مبناي يک محموله‏ي 40 عددي از کتاب محاسبه شده‏است.