طرح «همبستگي» با معلّمان

24 بهمن 1400

هدف: افزايش ارتباط معلّمان آموزش و پرورش با مبلّغين مذهبي و روحانيون، حفظ و استمرار اين ارتباط و آشناسازي بيشتر آن‌ها با مفاهيم اعتقادي و ديني و رسالت‌هاي تعليم و تربيت

برنامه: اردوي زيارتي هفت‌نفره شهر قم، بازديد از اماكن مذهبي؛ حرم، جمكران، امام‌زادگان، بيت‌النور، شركت در آئين‌هاي مذهبي، ملاقات با برخي از مراجع تقليد و اساتيد سطوح عالي حوزه علميه، آشنا شدن با مبلّغين حوزه و برقراري ارتباط فرهنگي مستمر

مخاطب: 350 نفر از معلّمان آموزش و پرورش، گزينش شده از اقصي‌نقاط كشور؛ اولويّت با مناطق محروم، مرد، فعّال در دروس مرتبط با علوم ديني؛ آموزش قرآن، پيام‌هاي آسماني، هديه‌هاي آسماني، معارف اسلامي

مكان: شهر مقدّس قم، در «پايگاه همبستگي»

زمان: به صورت هفتگي، هر اردو به مدّت هفت روز؛ با احتساب زمان ايّاب و ذهاب، به مدّت يك‌سال (50 هفته)

نيروي انساني: مسئول هماهنگي، مشاور گروه، مدير پايگاه

تجهيزات: منزل اجاره‌اي مبله در موقعيت مكاني مناسب، خودروي اجاره‌اي وَن، مواد غذايي و پذيرايي، هديه خداحافظي، بروشور معرفي، كتاب‌ها و جزوات مرتبط، خط تلفن همراه ويژه طرح

هزينه: به صورت تخميني مبلغ -/000"000"770"6 ريال

سناريو:

1. هفت تن از معلّمان طبق معيارها انتخاب مي‌شوند؛ به دليل اين‌كه همراه با مشاور گروه و مسئول هماهنگي و راننده، جابه‌جايي همه‌شان در يك وَن ممكن باشد.
2. فهرست اسامي افراد به مسئول هماهنگي ابلاغ مي‌شود.
3. بليط حمل و نقل عمومي از شهر مبدأ تا شهر قم تهيه مي‌شود يا هزينه آن براي معلّم حواله مي‌گردد.
4. مدير پايگاه همبستگي شرايط اقامت معلّمان را در پايگاه فراهم مي‌كند.
5. مسئول هماهنگي در ترمينال منتظر بوده و معلّمان را به محل «پايگاه همبستگي» منتقل مي‌كند.
6. مشاور گروه كه يك روحاني آگاه به مسائل تبليغي است در پايگاه به معلّمان ملحق شده و در تمام مدّت اردو، غير از زمان‌هاي استراحت، در كنار ايشان خواهد بود، تا هم پاسخگوي پرسش‌هاي اعتقادي، فقهي، اخلاقي و تربيتي آن‌ها باشد و هم در شرايط مناسب، اطلاعات و آگاهي‌هاي مورد نياز را به معلّمان ارائه كند. مشاور براي هر گروه مي‌تواند متفاوت از گروه ديگر باشد، در صورتي‌كه مبلّغ قبلي فرصت همراهي در اردوي بعدي را نداشته باشد.
7. هر روز بازديد، ديدار، كلاس، يا هر برنامه ديگري كه باشد طبق جدولي كه مسئول هماهنگي تنظيم كرده است اجرا خواهد شد. مشاور گروه از پيش آگاه شده تا متناسب با هر برنامه، با گروه همراه باشد.
8. در روز پاياني، هديه يادبودي تقديم معلّمان شده و آن‌ها تلفن پايگاه، تلفن مشاور و همچنين برخي از روحاني‌هايي كه ملاقات كرده‌اند خواهند داشت، تا در آينده براي مشاوره امكان تماس و ارتباط داشته باشند.
9. زمان مفيد اردو تقريباً پنج روز است كه يك روز در مسير آمدن و يك روز براي بازگشت در نظر گرفته مي‌شود.
10. مدير پايگاه بلافاصله پس از خروج هر گروه، نظافت پايگاه و تأمين مواد غذايي و تداركات را تا رسيدن گروه بعدي بر عهده دارد كه معمولاً بين يك تا دو روز فرصت خواهد داشت.

ريز هزينه‌ها:

با توجه به تغييرات قيمت‌ها، دوري و نزديكي مسافت‌ها و نامعيّن بودن دقيق برنامه‌ها و رفت و آمدها، قيمت‌ها تخميني بوده و با آن‌چه دقيقاً اتفاق مي‌افتد متفاوت خواهد بود. بنابراين مسئول هماهنگي به عنوان حسابدار طرح، گزارش كاملي از هزينه‌ها به صورت ماهانه تنظيم و ارائه مي‌كند، فاكتورها و اَسناد هزينه‌ها را نيز تحويل مي‌دهد.

## هزينه‌هاي مصرفي:

* + - 1. اجاره منزل نزديك حرم يك‌سال (ماهي 4 م‌ت) 4\*12 48 م‌ت
      2. هزينه‌هاي منزل (آب، برق، گاز و…) يك‌سال 0.5\*12 6 م‌ت
      3. اجاره وَن همراه راننده هفتگي (5 روز 50 هفته) 0.5\*5\*50 125 م‌ت
      4. صبحانه، نهار، شام يك‌سال (5 روز 50 اردو) 0.1\*7\*5\*50 175 م‌ت
      5. منوي آزاد (قند، چاي، بيسكوييت، ميوه، دستمال كاغذي و…) 0.2\*50 10 م‌ت
      6. ايّاب و ذهاب (اتوبوس بين‌شهري) يك‌سال (50 اردو) 0.1\*2\*7\*50 70 م‌ت
      7. هديه خداحافظي (همراه بروشور و…) 350 عدد 0.1\*350 35 م‌ت
      8. دستمزد همكاران سه نفر تمام‌وقت 3\*3\*12 108 م‌ت

**جمع: هر ماه 48 م‌ت يك‌سال 577 م‌ت**

## هزينه‌هاي سرمايه‌اي:

* + - 1. وديعه منزل نزديك حرم آپارتمان يا ويلايي 50 م‌ت
      2. لوازم منزل (رختخواب، ميز و صندلي، ظروف، يخچال، بخاري، پنكه و…) 50 م‌ت

**جمع: 100 م‌ت**

هزينه‌هاي سرمايه‌اي بايستي در آغاز طرح تأمين شود، مدتي پيش از شروع اردوها، اما هزينه‌هاي مصرفي لازم نيست يك‌جا به دست آيد، بلكه مي‌تواند به صورت ماهانه در اختيار مسئول هماهنگي قرار گيرد.

نتيجه:

1. افزايش اعتماد و اقبال معلّمان مرتبط با علوم ديني نسبت به روحانيت و حوزه‌هاي علميه
2. برقرار شدن ارتباط دائمي بين معلّمان با روحانيون و مبلّغان حاضر و فعّال در طرح
3. رفع شبهات و ذهنيّت‌هاي نادرست پديدآمده از تبليغات رسانه‌اي دشمن نسبت به دين و ديانت
4. به دست آمدن فهرستي از معلّمان آماده براي همكاري‌هاي مذهبي در هر منطقه
5. درگير شدن حوزه و روحانيت با نيازهاي واقعي معلّمان در مناطق مختلف و شناخت بيشتر از آن‌ها

توضيح: ستاد همكاري حوزه‌هاي علميه و آموزش و پرورش (http://hamkariha.ir) قريب به ده سال است تأسيس شده. قابل ذكر است كه طرح حاضر منافاتي با فعاليت‌هاي اين ستاد ندارد، زيرا ارتباطي رسمي بين حوزه و آموزش و پرورش شكل نمي‌دهد، بلكه صرفاً در تلاش است با توجه ويژه به افراد و اشخاص، فارغ از جايگاه سازماني و سمت اداري، معلّمان و مبلّغان را با هم آشناتر سازد.

سيدمهدي موسوي موشَّح

قم‌المقدّسة، 11 رجب سنة 1443 هـ ق