طرح رويداد بين‌المللي هوش مصنوعي و محور مقاومت

# ضرورت رويداد

هوش مصنوعي پديده فناورانه جديدي‌ست كه با شتابي بي‌سابقه و كم‌نظير در حال تصرّف تمامي ابعاد حيات بشر و جوامع بشري‌ست. ابزاري كه قدرت آن در تقليد رفتارهاي ذهني انسان تفاوت معناداري ميان آن و تمامي فناوري‌هاي پيش از آن پديد آورده است.

اين ابزار مي‌تواند حجم زيادي از داده‌ها و اطلاعات را در زماني بسيار كوتاه تحليل نموده و براي مشكلات و مسائل راه‌حل‌هايي ارائه كند كه دستيابي به آن‌ها براي انسان بسيار زمان‌بر است. اين فناوري قدرت يادگيري دارد و با استفاده از ابزارهاي جانبي قادر است تصاوير نوشته‌ها را به متن تبديل كند، عكس‌ها را با شناخت و تشخيص عناصر موجود در آن‌ها برچسب بزند، صوت و فيلم را آناليز نمايد و از همه پرخطرتر اين‌كه مي‌تواند اخبار دروغين توليد كند، مانند: فيلم‌ها و صوت‌هايي كه مشابه منبع واقعي بوده، ولي ساختگي و فيك باشند.

محور مقاومت از دو زاويه بايد توجه به هوش مصنوعي داشته باشد؛ نخست اين‌كه دشمني دارد كه با تمام توان در حال سرمايه‌گذاري بر اين ابزار و مصرّ به استفاده از آن است. ديگر امكانات و قابليت‌هايي‌ست كه اين فناوري مي‌تواند در اختيار افزايش سرعت و كيفيّت فعاليت‌هاي محور مقاومت قرار دهد.

# هدف رويداد

مهم‌ترين هدف برگزاري اين رويداد شناخت هوش مصنوعي و قابليت‌هاي آن و شناساندن آن به تمامي عناصر فعّال و تأثيرگذار در محور مقاومت است. تا هويّت و ويژگي‌هاي يك ابزار با دقّت شناخته نشود، مقابله با آسيب‌هاي آن و استفاده بهينه از آن ممكن نيست.

بسياري از نيروهاي فني آشنا به هوش مصنوعي در محور مقاومت به صورت فردي يا در قالب گروه‌هاي كوچك براي به‌كارگيري اين فناوري تلاش كرده و مي‌كنند. آشنا شدن اين افراد با هم در راستاي تشكيل گروه‌هاي بزرگ‌تر و پديد آمدن ساختارها و سازمان‌ها و ستادهايي براي رشد همكاري هدف ديگر برگزاري اين رويداد است.

نهادهاي مسئول نيز مي‌توانند در حاشيه اين رويداد از ظرفيت‌هاي واقعي نيروهاي محور مقاومت در بهره‌گيري از هوش مصنوعي آگاه شده و در برنامه‌ريزي‌هاي آتي آن را به حساب آورده و به كار گيرند.

# محورهاي رويداد

اين رويداد به صورت رسمي بر پايه سه محور اصلي برگزار خواهد شد:

- فناوري‌هاي متنوّع و مختلف هوش مصنوعي: در همين زمان كوتاه كه هوش مصنوعي تبديل به يكي از مهم‌ترين مباحث علمي و فني شده است، ابزارهاي بسيار متنوّع و شگفت‌آوري پاي به عرصه ظهور گذاشته‌اند كه توانمندي‌هاي مختلفي را در موضوعات متفاوت از خود نشان داده‌اند. مانند: ابزارهايي كه از روي چند كلمه و عبارت اقدام به تركيب تصاوير و ساخت عكس‌هاي مرتبط مي‌كنند، يا ابزارهايي كه صداي مورد نظر را روي تصوير يك فرد مشهور گذاشته و به نحوي تبديل به فيلم مي‌كنند كه گويا همان شخص در حال بيان آن الفاظ است. تك‌تك اين ابزارها با دسته‌ها و طبقه‌بندي‌هاي گوناگون بايد مورد توجه قرار گيرد.

- قابليت‌هاي هوش مصنوعي در دو دسته فرصت‌ها و تهديدها: در همين چند سال كه از نظر علمي و فني زمان كوتاهي محسوب مي‌شود هوش مصنوعي نشان داده كه با قدرت خود چه فرصت‌هاي بي‌نظيري مي‌تواند پديد آورد و چه خطرات و ريسك‌هايي براي انسان و زيست اجتماعي او مي‌تواند داشته باشد. هوش مصنوعي مي‌تواند جنگ‌هاي بزرگ رواني ايجاد كرده و آن را بالاتر از حدّ تصوّر مديريت و راهبري نمايد و مانند يك سلاح در خدمت دشمن يا دوست باشد. يكي از محورهاي رويداد حاضر شناخت دقيق اين توانايي‌ها و قابليت‌ها با توجه به جزئيّات و اطلاعات فني‌ست.

- نگاه راهبردي و استراتژيك به هوش مصنوعي و برنامه‌ريزي براي آينده: با سرعتي كه در پيشرفت و توسعه هوش مصنوعي ديده مي‌شود، آينده بسيار نزديك‌تر از آن چيزي كه به نظر مي‌رسد نزديك مي‌شود و قابليت‌ها و توانمندي‌هاي هوش مصنوعي لحظه به لحظه افزايش مي‌يابد. پيش‌بيني يكي از مهم‌ترين محورهاي برگزاري اين رويداد است. آينده‌پژوهي و حدس زدن اتفاقاتي كه مي‌تواند روي دهد و پيشاپيش بايد آمادگي لازم براي مواجهه با آن‌ها فراهم شود. از رهگذر پيش‌بيني حوادث پيش رو مي‌توان برنامه‌ريزي‌هايي به انجام رساند تا از غافلگيري محور مقاومت جلوگيري شود و از طرف ديگر، اين محور بتواند دست برتر را در مواجهه با نسخه‌هاي آينده هوش مصنوعي داشته باشد.

# همكاران رويداد

بررسي‌ها و رايزني‌هاي انجام شده نشان داده كه نهادهاي زير انگيزه كافي و توانمندي مورد نياز براي همكاري در برگزاري اين رويداد بي‌نظير را دارند:

- مركز ملّي فضاي مجازي

- آستان قدس رضوي

- معاونت علمي، تحقيقات و فناوري (عتف) ستاد كل فرماندهي نيروهاي مسلح

- مركز ملّي هوش مصنوعي

# مراحل رويداد

اين رويداد نيز مشابه تجربياتي كه ستاد در برگزاري همايش‌ها، نشست‌ها و رويدادهاي مشابه داشته است در چارچوبي به انجام خواهد رسيد كه مي‌توان در گام‌هاي زير خلاصه كرد:

- شناسايي نخبگان و گروه‌هاي فعّال هوش مصنوعي در محور مقاومت

- برقراري ارتباط با نخبگان محور مقاومت و توجيه رويداد و اهداف آن

- انتخاب برترين‌ها براي ارائه دستاوردهاي خود در قالب سخنراني

- هماهنگي براي سفر، حمل و نقل و اقامت شركت‌كنندگان رويداد

- دسته‌بندي مسئله‌محور نخبگان و تشكيل كارگروه‌هايي براي گفتگوهاي مُفصّل

- تهيه توافق‌نامه‌ها و سندهايي براي پيشبرد و ارتقاي همكاري

- معرفي يك ستاد مركزي براي ايجاد همگرايي و وحدت در فعاليت‌هاي آتي

- آماده‌سازي لوح يا يك نشان يادبود براي نخبگان حاضر در رويداد

# جدول اجرايي رويداد

| رديف | عنوان فعاليت | زمان |
| --- | --- | --- |
| 1 | برنامه‌ريزي اجراي رويداد و گزينش همكاران ستاد برگزاري رويداد | يك ماه |
| 2 | انتخاب مدعوّين رويداد و تماس و دعوت و هماهنگي سفر و اقامت | دو ماه |
| 3 | هماهنگي با سخنرانان رويداد و توجيه برنامه زمان‌بندي | يك هفته |
| 4 | تشكيل كارگروه‌ها، تعيين دبير هر كارگروه و برنامه‌ريزي تشكيل جلسات | سه ماه |
| 5 | تدوين اَسناد، توافق‌نامه‌ها، پوسترها، بروشورهاي معرفي، لوح و نشان يادبود | دو هفته |
| 6 | تبليغات و آگهي‌هاي رسانه‌اي، مصاحبه‌ها، گزارش‌هاي خبري و پيش‌نشست‌ها | سه ماه |

# دستاوردهاي مورد انتظار از اين رويداد

در حاشيه برگزاري اين رويداد يكي از دستاوردهاي قابل توجه ايجاد انگيزه و اميد در ميان نخبگان محور مقاومت است، وقتي مشاهده كنند در اين عرصه تنها نيستند و بسياري ديگر در همان موضوعات در حال پژوهش و تحقيق و فعاليت‌هاي علمي و فني هستند.

هم‌افزايي و برهم‌كنش توانمندي‌ها دستاورد ديگري‌ست كه همه رويدادهاي فني پديد مي‌آورند. آگاهي از قدم‌هاي برداشته شده توسط ساير فعالان محور مقاومت، فرصتي ايجاد مي‌كند تا هم از پروژه‌هاي تكراري پرهيز شود و هم از نتايج پروژه‌هاي ديگر استفاده گردد.

سازمان‌ها و نهادهاي مسئول و فعّال در محور مقاومت نيز بهره خود را از شناخت قابليت‌هاي نخبگان در عرصه هوش مصنوعي خواهند داشت و مي‌توانند در برنامه‌ريزي‌ها به آن توجه نمايند.

فراتر از همه موارد ذكر شده، ايجاد عزم و اراده در پرداختن به مقوله هوش مصنوعي و فناوري‌هاي مرتبط با آن در ميان نخبگان است. هنگامي‌كه قابليت‌هاي اين ابزار موضوع بحث قرار گيرد، بسياري از افراد و گروه‌هايي كه تا به حال توجهي به آن نداشته‌اند، دانش و علم خود را به عرصه هوش مصنوعي مي‌آورند و پيشرفت‌هاي بزرگي را رقم خواهند زد و همه اين‌ها در گرو تبيين فرصت‌ها و تهديدهاي فناوري نوظهور هوش مصنوعي است.

# خلاصه معرفي رويداد

اين رويداد محدود علمي با حضور دانشمندان و نخبگان منتخب محور مقاومت فرصتي است تا در كنار همكاران، دانشجويان، و متخصصان صنعت، به تبادل نظر و هم‌انديشي بپردازيم.

در اين گردهمايي، علاوه بر بازخواني رويكردها، برنامه ها و دستاوردهاي جمهوري اسلامي ايران در حوزه هوش مصنوعي، برنامه‌هايي همچون سخنراني‌هاي تخصصي، پنل‌هاي بحث و تبادل نظر، و نمايشگاهي از فناوري‌ها و دستاوردهاي جديد پيش‌بيني شده است. اين رويداد فرصتي ارزشمند براي همكاري‌هاي آينده و توسعه شبكه‌هاي حرفه‌اي خواهد بود. برنامه‌هايي شامل تحليل روابط بين‌الملل، مطالعه راهبردهاي دفاعي و بررسي تأثير فناوري‌هاي نوين بر امنيت منطقه‌اي ارائه نمايد.

همچنين، اين رويداد با توسعه دوره‌هاي آموزشي و سمينارهايي براي نخبگان محور مقاومت، آماده‌سازي آن‌ها براي درك بهتر اين حوزه‌ها را وظيفه خود مي‌داند و معتقداست كه دانشگاه‌ها و مراكز تحقيقاتي مي‌توانند نقش مهمي در ايجاد يك گفتمان واحد و پشتيباني و ارائه حمايت‌هاي موثر به محور مقاومت داشته باشند. اين همكاري‌ها نه تنها به توسعه دانش و فن‌آوري كمك مي‌كند، بلكه زمينه‌ساز ايجاد راهكارهاي نوآورانه در مواجهه با چالش‌هاي جهاني است.